## Ex. planning vacci par lieu
PLANNING DE VACCINATION PAR LIEU. District d'Amidou.
12 équipes de vaccination de base disponibles (1 vaccinateur + 2 préparateurs + enregistreurs, pointeur et service d'ordre)
LIEU | Pop cible | Nombre d'équipe | Durée (Nb jour) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14
MARCOTTE - Salle des fêtes | 10987 | 2 | 5 | J1: 2; J2: 2; J3: 2; J4: 2; J5: 2
MARCOTTE - Ecole des vœux | 9923 | 2 | 5 | J1: 2; J2: 2; J3: 2; J4: 1; J5: 2
MARCOTTE - Ecole des batteries | 8654 | 2 | 4 | J1: 2; J2: 2; J3: 2; J4: 2
MARCOTTE - Place des musiques | 4216 | 1 | 4 | bar: J1 to J5
ZABOUBOU - Ecole Deuchevo | 11021 | 2 | 5 | J3: 2; J4: 2; J5: 2; J6: 2; J7: 2
ZABOUBOU - Place centrale | 10367 | 2 | 5 | J3: 2; J4: 2; J5: 2; J6: 2; J7: 2
ZABOUBOU - Maison du chef | 5432 | 1 | 5 | bar: J3 to J8
ESPACALOU - Place centrale | 4136 | 1 | 4 | bar: J7 to J14
SWITCHE - Mairie | 3986 | 1 | 4 | bar: J7 to J14
BAROUELI - Place du chef | 4080 | 1 | 4 | bar: J7 to J14
BAROUELI - Ecole de Belouga | 4384 | 1 | 4 | bar: J7 to J14
TOTAL | 77186 |  |  | 7 | 7 | 12 | 11 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Jours suplémentaires si nécessaire
Repos/bilan/préparation

## Ex. planning vacci équipes
PLANNING DE VACCINATION PAR EQUIPE. District d'Amidou.
12 équipes de vaccination de base disponibles (1 vaccinateur + 2 préparateurs + enregistreurs, pointeur et service d'ordre)
EQUIPES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15
Equipe A | J1: MARCOTTE - Salle des fêtes; J7: ESPACALOU - Place centrale
Equipe B | J1: MARCOTTE - Salle des fêtes; J7: SWITCHE - Mairie
Equipe C | J1: MARCOTTE - Ecole des vœux; J7: BAROUELI - Place du chef
Equipe D | J1: MARCOTTE - Ecole des vœux; J7: BAROUELI - Ecole de Belouga
Equipe E | J1: MARCOTTE - Ecole des batteries
Equipe F | J1: MARCOTTE - Ecole des batteries
Equipe G | J1: MARCOTTE - Place des musiques
Equipe H | J3: ZABOUBOU - Ecole Deuchevo
Equipe I | J3: ZABOUBOU - Ecole Deuchevo
Equipe J | J3: ZABOUBOU - Place centrale
Equipe K | J3: ZABOUBOU - Place centrale
Equipe L | J3: ZABOUBOU - Maison du chef
| Repos/bilan/préparation |  |  |  | Jours suplémentaires si nécessaire

## Ex Estimation congélation
23 - ESTIMATION DE LA CAPACITE DE CONGELATION NECESSAIRE pour une campagne de vaccination
Le volume et la capacité de congélation nécessaire dépendent principalement du nombre de sites de vaccination et d'équipes de vaccination par site, du planning et de la durée de la campagne (voir feuilles "Planning vacci par lieu" et "Planning vacci par équipes").
1) Il faut en premier lieu définir les besoins en glace pour chaque site. Une glacière RCW 25 permet de transporter environ 5000 doses de vaccin avec le solvent. Sachant que l'on estime les performances d'un vaccinateur a environ 1500 vaccinations par jou
Compléter uniquement les cellules jaunes. Les calculs se font automatiquement à partir de ces informations.
1) Définir le matériel chaîne de froid pour un site de vaccination
Un site de vaccination peut héberger 1 à 2 équipes maximum (soit 1 à 2 vaccinateurs et 2 préparateurs pour 1 vaccinateur).
Les performances d'un vaccinateur sont estimées à environ 800 à 1000 vaccinations par jour en zone urbaine et 300 à 600 en zone rurale.
Définir les besoins en chaîne de froid pour chaque équipe :
1 glacière RCW 25 (20,4 litres) permet de stocker 3300 (3 cm3/dose) à 5000 doses (2 cm3/dose) de vaccins et solvants, et nécessite :
► A température ambiante inférieure à 40°C : 12 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 2 jours ou 14 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 3 jours. Attention ne jamais utiliser moins de 12 accumulateurs 0,6 litre
► A température ambiante supérieure à 40°C : 12 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les jours ou 18 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 2 jours ou 24 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 3 jours.
1 porte-vaccins type Giostyle pour 2 préparateurs permet de stocker 500 (3 cm3/dose) à 750 doses (2 cm3/dose) de vaccins et solvants, et nécessite :
► A température ambiante inférieure à 40°C : 6 accumulateurs de 0,4 litre, à remplacer tous les jours.
► A température ambiante supérieure à 40°C : 8 accumulateurs de 0,4 litre à remplacer tous les jours.
Si nécessaire, d'autres accumulateurs de froid et doses de vaccins peuvent être livrés en cours de journée par l'équipe logistique.
|  |  |  | 2 | 2
2
Cocher la case correspondant à la température extérieure
Cocher la case correspondant à la périodicité de renouvellement des accumulateurs pour glacières RCW25
Les tableaux ci-dessous sont modifiés automatiquement en fonction de la température et de la périodicité du renouvellement.
Tableau A : calcul automatique des besoins pour 1 ou 2 équipes pour un site.
MATERIEL CHAÎNE DE FROID PASSIVE PAR SITE |  | Nbre de glacière et porte-vaccins par équipe | Nbre d'accu par glacière et porte-vaccins |  |  | Nbre total d'accu à J1 | Volume des accu
Glacière RCW 25 (pour vaccins et solvants) |  | 1 | 18 |  |  | 18 | 0,6 l
Porte-vaccins Giostyle pour 1 équipe |  | 1 | 8 |  |  | 8 | 0,4 l
Porte-vaccins Giostyle pour 2 équipes |  | 2 | 8 |  |  | 16 | 0,4 l
Tableau B : calcul automatique du nombre d'accumumateurs nécessaires par jour pour 1 ou 2 équipes sur 1 site. Ces chiffres sont reportés sur le tableau au point 2.
Rythme et nombre d'accumulateurs nécessaires
|  |  | J1 | J2 | J3 | J4 | J5
Nombre d'accumulateurs nécessaires pour 1 équipe par site |  |  | 26 | 8 | 26 | 8 | etc.
Nombre d'accumulateurs nécessaires pour 2 équipes par site |  |  | 34 | 16 | 34 | 16 | etc.
2) Estimer le nombre d'accumulateurs nécessaires chaque jour pour la totalité des équipes et des sites
Noter le nom des lieux et des sites (1 ligne par site), le nombre d'équipes par site et leur identification en fonction du planning de vaccination établi.
Reporter ensuite le nombre d'accumulateurs nécessaires par jour et par site en fonction des données du tableau B (ci-dessus).
District de : | Amidou
Tableau C
Villes/lieux et site | Nombre d'équipe | N° d'équipe | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23
Marcotté Salle des fêtes | 2 | A et B | J1: 34; J2: 16; J3: 34; J4: 16; J5: 34
Marcotté Ecole des voeux | 2 | C et D | J1: 34; J2: 16; J3: 34; J4: 16; J5: 34
Marcotté Ecole des batteries | 2 | E et F | J1: 34; J2: 16; J3: 34; J4: 16
Marcotté Place des musiques | 1 | G | J1: 26; J2: 8; J3: 26; J4: 8
Zaboulou Ecole Deuchevo | 2 | H et I | J3: 34; J4: 16; J5: 34; J6: 16; J7: 34
Zaboulou Place centrale | 2 | J et K | J3: 34; J4: 16; J5: 34; J6: 16; J7: 34
Zaboulou Maison du chef | 1 | L | J3: 26; J4: 8; J5: 26; J6: 8; J7: 8
Baroueli Place du chef | 1 | C | J7: 26; J8: 8; J9: 26; J10: 8
Baroueli Ecole de Belouga | 1 | D | J7: 26; J8: 8; J9: 26; J10: 8
Baroueli Mairie | 1 | B | J7: 26; J8: 8; J9: 26; J10: 8
Escapalou Place centrale | 1 | A | J7: 26; J8: 8; J9: 26; J10: 8
Besoins totaux en accumulateurs par jour |  |  | 128 | 56 | 222 | 96 | 162 | 40 | 180 | 32 | 104 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) Déterminer les capacités de congélation disponibles et à mettre en place
A partir de l'inventaire, compléter une ligne pour 1 type de congélateur fonctionnel disponible.
Noter pour chaque marque et type de congélateur : le nombre et les spécificités techniques (capacité congélation et volume en litre).
3 types de congélateurs VESTFROST sont proposés. Ajouter les autres types de congélateurs disponibles et compléter les spécifications : capacités de congélation et volume (cellules jaunes).
Tableau D
Marque et type | Nombre | Capacité de congélation | J2: Stockage
|  |  |  | Volume (litres) |  | Nbre d'accumulateurs
|  | Kg/24 h | J1: Nb d'accus de 0,6 l/24 h; J2: Par appareil; J3: Total; J4: Par appareil; J5: Total
VESTFROST MF 314 | 1 | 32.4 | J1: 54; J2: 323; J3: 323; J4: 323; J5: 323
VESTFROST MF 214 |  | 22.3 | J1: 0; J2: 213; J3: 0; J4: 213; J5: 0
VESTFROST MF 114 |  | 17.5 | J1: 0; J2: 111; J3: 0; J4: 111; J5: 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 72.2 | J1: 54; J2: 647; J3: 323; J4: 647; J5: 323
D'après l'inventaire des congélateurs disponibles pour la campagne :
Il est possible de congeler | 54 | accumulateurs par jour
Il est possible de stocker | 323 | accumulateurs au total
Nombre de jours à prévoir pour que TOUS les accumulateurs soient congelés à J1 |  |  | J2: 5.9815; J3: Attention :; J5: ne pas dépasser la capacité de congélation par 24 h des congélateurs.
Mettre à congeler la moitié des accumulateurs le matin et l'autre moitié le soir.
4) Evolution des besoins en accumulateurs par jour pour les sites
A J1, noter la quantité maximum d'accumulateurs qu'il est possible de stocker (H85, B89) ou la quantité maximum d'accumulateurs congelés disponibles à J1. Toute quantité négative signifie qu'il n'y aura pas assez d'accumulateurs de froid pour approvisionn
|  | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24
| Balance (1) | 323 | 249 | 175 | 173 | 5 | -37 | -145 | -131 | -257 | -235 | -285 | -263 | -209 | -155 | -101 | -47 | 7 | 61 | 115 | 169 | 223 | 277 | 331 | 385
| Sorties (2) | 128 | 56 | 222 | 96 | 162 | 40 | 180 | 32 | 104 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Entrées (3) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
(1) Balance = nombre d'accumulateurs de froid disponibles
(2) Sorties = nombre total d'accumulateurs donnés par jour aux équipes des sites de vaccination (voir point 2).
(3) Entrées = nombre total d'accumulateurs congelables par jour (voir point 3, capacité de congélation par 24 h).
Remarques | bar: J1 to J16
Les performances de tous les congélateurs permettent d'approvisionner tous les sites planifiés durant 5 jours. | bar: J1 to J16
Au 6e jour, la balance est inférieure aux besoins. Il n'est plus possible d'approvisionner tous les sites de vaccination. | bar: J1 to J16
Il faut renforcer la capacité de congélation (congélateurs supplémentaires et/ou autres sources d'approvisionnement) pour approvisionner tous les sites pendant 10 jours comme prévu dans le planning. | bar: J1 to J16
Température supérieure à 40°C
Température inférieure à 40°C
1 jour
2 jours
3 jours
1 jour
2 jours
3 jours
Température inférieure à +40°C
Température supérieure à +40°C
Note on C96: Attention: quand la cellule devient grise et le chiffre noir et barré, la quantité est supérieure au nombre d'accumulateurs qu'il est possible de stocker (cellules H85, B89).

## Estimation congélation A
ESTIMATION DE LA CAPACITE DE CONGELATION NECESSAIRE pour une campagne de vaccination
Le volume et la capacité de congélation nécessaire dépendent principalement du nombre de sites de vaccination et d'équipes de vaccination par site, du planning et de la durée de la campagne (voir feuilles "Planning vacci par lieu" et "Planning vacci par équipes").
1) Il faut en premier lieu définir les besoins en glace pour chaque site. Une glacière RCW 25 permet de transporter environ 5000 doses de vaccin avec le solvent. Sachant que l'on estime les performances d'un vaccinateur a environ 1500 vaccinations par jou
COMPLETER UNIQUEMENT LES CELLULES JAUNES. Les calculs se font automatiquement à partir de ces informations.
1) Définir le matériel chaîne de froid pour 1 site de vaccination
Un site de vaccination peut héberger 1 à 2 équipes maximum (soit 1 à 2 vaccinateurs et 2 préparateurs pour 1 vaccinateur).
Les performances d'un vaccinateur sont estimées à environ 1000 vaccinations par jour en zone urbaine et 300 à 600 en zone rurale.
Définir les besoins en chaîne de froid pour chaque équipe :
1 glacière RCW 25 (20,4 litres) permet de stocker 3300 (3 cm3/dose) à 5000 doses (2 cm3/dose) de vaccins et solvants, et nécessite :
► A température ambiante inférieure à 40°C : 12 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 2 jours ou 14 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 3 jours. Attention ne jamais utiliser moins de 12 accumulateurs 0,6 litre
► A température ambiante supérieure à 40°C : 12 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les jours ou 18 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 2 jours ou 24 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 3 jours.
1 porte-vaccins type Giostyle pour 2 préparateurs permet de stocker 500 (3 cm3/dose) à 750 doses (2 cm3/dose) de vaccins et solvants, et nécessite :
► A température ambiante inférieure à 40°C : 6 accumulateurs de 0,4 litre, à remplacer tous les jours.
► A température ambiante supérieure à 40°C : 8 accumulateurs de 0,4 litre à remplacer tous les jours.
Si nécessaire, d'autres accumulateurs de froid et doses de vaccins peuvent être livrés en cours de journée par l'équipe logistique.
|  |  |  | 2 | 2
2
Cocher la case correspondant à la température extérieure
Cocher la case correspondant à la périodicité de renouvellement des accumulateurs pour glacières RCW25
Les tableaux ci-dessous sont modifiés automatiquement en fonction de la température et de la périodicité du renouvellement.
Tableau A : calcul automatique des besoins pour 1 ou 2 équipes pour un site.
MATERIEL CHAÎNE DE FROID PASSIVE PAR SITE |  | Nbre de glacière et porte-vaccins par équipe | Nbre d'accu par glacière et porte-vaccins |  |  | Nbre total d'accu à J1 | Volume des accu
Glacière RCW 25 (pour vaccins et solvants) |  | 1 | 18 |  |  | 18 | 0,6 l
Porte-vaccins Giostyle pour 1 équipe |  | 1 | 8 |  |  | 8 | 0,4 l
Porte-vaccins Giostyle pour 2 équipes |  | 2 | 8 |  |  | 16 | 0,4 l
Tableau B : calcul automatique du nombre d'accumumateurs nécessaires par jour pour 1 ou 2 équipes sur 1 site. Ces chiffres sont reportés sur le tableau au point 2.
Rythme et nombre d'accumulateurs nécessaires
|  |  | J1 | J2 | J3 | J4 | J5
Nombre d'accumulateurs nécessaires pour 1 équipe par site |  |  | 26 | 8 | 26 | 8 | etc.
Nombre d'accumulateurs nécessaires pour 2 équipes par site |  |  | 34 | 16 | 34 | 16 | etc.
2) Estimer le nombre d'accumulateurs nécessaires chaque jour pour la totalité des équipes et des sites
Noter le nom des lieux et des sites (1 ligne par site), le nombre d'équipes par site et leur identification en fonction du planning de vaccination établi.
Reporter ensuite le nombre d'accumulateurs nécessaires par jour et par site en fonction des données du tableau B (ci-dessus).
District de :
Tableau C
Villes/lieux et site | Nombre d'équipe | N° d'équipe | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23
Besoins totaux en accumulateurs par jour |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) Déterminer les capacités de congélation disponibles et à mettre en place
A partir de l'inventaire, compléter une ligne pour 1 type de congélateur fonctionnel disponible.
Noter pour chaque marque et type de congélateur : le nombre et les spécificités techniques (capacité congélation et volume en litre).
3 types de congélateurs VESTFROST sont proposés. Ajouter les autres types de congélateurs disponibles et compléter les spécifications : capacités de congélation et volume (cellules jaunes).
Tableau D
Marque et type | Nombre | Capacité de congélation | J2: Stockage
|  |  |  | Volume (litres) |  | Nbre d'accumulateurs
|  | Kg/24 h | J1: Nb d'accus d 0,6 l/24 h; J2: Par appareil; J3: Total; J4: Par appareil; J5: Total
VESTFROST MF 314 |  | 32.4 | J1: 0; J2: 323; J3: 0; J4: 323; J5: 0
VESTFROST MF 214 |  | 22.3 | J1: 0; J2: 213; J3: 0; J4: 213; J5: 0
VESTFROST MF 114 |  | 17.5 | J1: 0; J2: 111; J3: 0; J4: 111; J5: 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 72.2 | J1: 0; J2: 647; J3: 0; J4: 647; J5: 0
D'après l'inventaire des congélateurs disponibles pour la campagne :
Il est possible de congeler | 0 | accumulateurs par jour
Il est possible de stocker | 0 | accumulateurs au total
Nombre de jours à prévoir pour que TOUS les accumulateurs soient congelés à J1 |  |  | J2: #DIV/0!; J3: Attention :; J5: ne pas dépasser la capacité de congélation par 24 h des congélateurs.
Mettre à congeler la moitié des accumulateurs le matin et l'autre moitié le soir.
4) Evolution des besoins en accumulateurs par jour pour les sites
A J1, noter la quantité maximum d'accumulateurs qu'il est possible de stocker (H85, B89) ou la quantité maximum d'accumulateurs congelés disponibles à J1. Toute quantité négative signifie qu'il n'y aura pas assez d'accumulateurs de froid pour approvisionn
|  | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24
| Balance (1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sorties (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Entrées (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) Balance = nombre d'accumulateurs de froid disponibles
(2) Sorties = nombre total d'accumulateurs donnés par jour aux équipes des sites de vaccination (voir point 2).
(3) Entrées = nombre total d'accumulateurs congelables par jour (voir point 3, capacité de congélation par 24 h).
Remarque | bar: J1 to J16
Les performances de tous les congélateurs permettent d'approvisionner tous les sites planifiés durant 5 jours. | bar: J1 to J16
Au 6e jour, la balance est inférieure aux besoins. Il n'est plus possible d'approvisionner tous les sites de vaccination. | bar: J1 to J16
Il faut renforcer la capacité de congélation (congélateurs supplémentaires et/ou autres sources d'approvisionnement) pour approvisionner tous les sites pendant 10 jours comme prévu dans le planning. | bar: J1 to J16
Température supérieure à 40°C
Température inférieure à 40°C
1 jour
2 jours
3 jours
1 jour
2 jours
3 jours
Température inférieure à +40°C
Température supérieure à +40°C
Note on C96: Attention: quand la cellule devient grise et le chiffre noir et barré, la quantité est supérieure au nombre d'accumulateurs qu'il est possible de stocker (cellules H85, B89).

## Estimation congélation B
ESTIMATION DE LA CAPACITE DE CONGELATION NECESSAIRE pour une campagne de vaccination
Le volume et la capacité de congélation nécessaire dépendent principalement du nombre de sites de vaccination et d'équipes de vaccination par site, du planning et de la durée de la campagne (voir feuilles "Planning vacci par lieu" et "Planning vacci par équipes").
1) Il faut en premier lieu définir les besoins en glace pour chaque site. Une glacière RCW 25 permet de transporter environ 5000 doses de vaccin avec le solvent. Sachant que l'on estime les performances d'un vaccinateur a environ 1500 vaccinations par jou
COMPLETER UNIQUEMENT LES CELLULES JAUNES. Les calculs se font automatiquement à partir de ces informations.
1) Définir le matériel chaîne de froid pour 1 site de vaccination
Un site de vaccination peut héberger 1 à 2 équipes maximum (soit 1 à 2 vaccinateurs et 2 préparateurs pour 1 vaccinateur).
Les performances d'un vaccinateur sont estimées à environ 1000 vaccinations par jour en zone urbaine et 300 à 600 en zone rurale.
Définir les besoins en chaîne de froid pour chaque équipe :
1 glacière RCW 25 (20,4 litres) permet de stocker 3300 (3 cm3/dose) à 5000 doses (2 cm3/dose) de vaccins et solvants, et nécessite :
► A température ambiante inférieure à 40°C : 12 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 2 jours ou 14 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 3 jours. Attention ne jamais utiliser moins de 12 accumulateurs 0,6 litre
► A température ambiante supérieure à 40°C : 12 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les jours ou 18 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 2 jours ou 24 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 3 jours.
1 porte-vaccins type Giostyle pour 2 préparateurs permet de stocker 500 (3 cm3/dose) à 750 doses (2 cm3/dose) de vaccins et solvants, et nécessite :
► A température ambiante inférieure à 40°C : 6 accumulateurs de 0,4 litre, à remplacer tous les jours.
► A température ambiante supérieure à 40°C : 8 accumulateurs de 0,4 litre à remplacer tous les jours.
Si nécessaire, d'autres accumulateurs de froid et doses de vaccins peuvent être livrés en cours de journée par l'équipe logistique.
|  |  |  | 2 | 2
2
Cocher la case correspondant à la température extérieure
Cocher la case correspondant à la périodicité de renouvellement des accumulateurs pour glacières RCW25
Les tableaux ci-dessous sont modifiés automatiquement en fonction de la température et de la périodicité du renouvellement.
Tableau A : calcul automatique des besoins pour 1 ou 2 équipes pour un site.
MATERIEL CHAÎNE DE FROID PASSIVE PAR SITE |  | Nbre de glacière et porte-vaccins par équipe | Nbre d'accu par glacière et porte-vaccins |  |  | Nbre total d'accu à J1 | Volume des accu
Glacière RCW 25 (pour vaccins et solvants) |  | 1 | 18 |  |  | 18 | 0,6 l
Porte-vaccins Giostyle pour 1 équipe |  | 1 | 8 |  |  | 8 | 0,4 l
Porte-vaccins Giostyle pour 2 équipes |  | 2 | 8 |  |  | 16 | 0,4 l
Tableau B : calcul automatique du nombre d'accumumateurs nécessaires par jour pour 1 ou 2 équipes sur 1 site. Ces chiffres sont reportés sur le tableau au point 2.
Rythme et nombre d'accumulateurs nécessaires
|  |  | J1 | J2 | J3 | J4 | J5
Nombre d'accumulateurs nécessaires pour 1 équipe par site |  |  | 26 | 8 | 26 | 8 | etc.
Nombre d'accumulateurs nécessaires pour 2 équipes par site |  |  | 34 | 16 | 34 | 16 | etc.
2) Estimer le nombre d'accumulateurs nécessaires chaque jour pour la totalité des équipes et des sites
Noter le nom des lieux et des sites (1 ligne par site), le nombre d'équipes par site et leur identification en fonction du planning de vaccination établi.
Reporter ensuite le nombre d'accumulateurs nécessaires par jour et par site en fonction des données du tableau B (ci-dessus).
District de :
Tableau C
Villes/lieux et site | Nombre d'équipe | N° d'équipe | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23
Besoins totaux en accumulateurs par jour |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) Déterminer les capacités de congélation disponibles et à mettre en place
A partir de l'inventaire, compléter une ligne pour 1 type de congélateur fonctionnel disponible.
Noter pour chaque marque et type de congélateur : le nombre et les spécificités techniques (capacité congélation et volume en litre).
3 types de congélateurs VESTFROST sont proposés. Ajouter les autres types de congélateurs disponibles et compléter les spécifications : capacités de congélation et volume (cellules jaunes).
Tableau D
Marque et type | Nombre | Capacité de congélation | J2: Stockage
|  |  |  | Volume (litres) |  | Nbre d'accumulateurs
|  | Kg/24 h | J1: Nb d'accus de 0,6 l/24 h; J2: Par appareil; J3: Total; J4: Par appareil; J5: Total
VESTFROST MF 314 |  | 32.4 | J1: 0; J2: 323; J3: 0; J4: 323; J5: 0
VESTFROST MF 214 |  | 22.3 | J1: 0; J2: 213; J3: 0; J4: 213; J5: 0
VESTFROST MF 114 |  | 17.5 | J1: 0; J2: 111; J3: 0; J4: 111; J5: 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 72.2 | J1: 0; J2: 647; J3: 0; J4: 647; J5: 0
D'après l'inventaire des congélateurs disponibles pour la campagne :
Il est possible de congeler | 0 | accumulateurs par jour
Il est possible de stocker | 0 | accumulateurs au total
Nombre de jours à prévoir pour que TOUS les accumulateurs soient congelés à J1 |  |  | J2: #DIV/0!; J3: Attention :; J5: ne pas dépasser la capacité de congélation par 24 h des congélateurs.
Mettre à congeler la moitié des accumulateurs le matin et l'autre moitié le soir.
4) Evolution des besoins en accumulateurs par jour pour les sites
A J1, noter la quantité maximum d'accumulateurs qu'il est possible de stocker (H85, B89) ou la quantité maximum d'accumulateurs congelés disponibles à J1. Toute quantité négative signifie qu'il n'y aura pas assez d'accumulateurs de froid pour approvisionn
|  | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24
| Balance (1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sorties (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Entrées (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) Balance = nombre d'accumulateurs de froid disponibles
(2) Sorties = nombre total d'accumulateurs donnés par jour aux équipes des sites de vaccination (voir point 2).
(3) Entrées = nombre total d'accumulateurs congelables par jour (voir point 3, capacité de congélation par 24 h).
Remarque | bar: J1 to J16
Les performances de tous les congélateurs permettent d'approvisionner tous les sites planifiés durant 5 jours. | bar: J1 to J16
Au 6e jour, la balance est inférieure aux besoins. Il n'est plus possible d'approvisionner tous les sites de vaccination. | bar: J1 to J16
Il faut renforcer la capacité de congélation (congélateurs supplémentaires et/ou autres sources d'approvisionnement) pour approvisionner tous les sites pendant 10 jours comme prévu dans le planning. | bar: J1 to J16
Température supérieure à 40°C
Température inférieure à 40°C
1 jour
2 jours
3 jours
1 jour
2 jours
3 jours
Température inférieure à +40°C
Température supérieure à +40°C
Note on C96: Attention: quand la cellule devient grise et le chiffre noir et barré, la quantité est supérieure au nombre d'accumulateurs qu'il est possible de stocker (cellules H85, B89).

## Estimation congélation C
ESTIMATION DE LA CAPACITE DE CONGELATION NECESSAIRE pour une campagne de vaccination
Le volume et la capacité de congélation nécessaire dépendent principalement du nombre de sites de vaccination et d'équipes de vaccination par site, du planning et de la durée de la campagne (voir feuilles "Planning vacci par lieu" et "Planning vacci par équipes").
1) Il faut en premier lieu définir les besoins en glace pour chaque site. Une glacière RCW 25 permet de transporter environ 5000 doses de vaccin avec le solvent. Sachant que l'on estime les performances d'un vaccinateur a environ 1500 vaccinations par jou
COMPLETER UNIQUEMENT LES CELLULES JAUNES. Les calculs se font automatiquement à partir de ces informations.
1) Définir le matériel chaîne de froid pour 1 site de vaccination
Un site de vaccination peut héberger 1 à 2 équipes maximum (soit 1 à 2 vaccinateurs et 2 préparateurs pour 1 vaccinateur).
Les performances d'un vaccinateur sont estimées à environ 1000 vaccinations par jour en zone urbaine et 300 à 600 en zone rurale.
Définir les besoins en chaîne de froid pour chaque équipe :
1 glacière RCW 25 (20,4 litres) permet de stocker 3300 (3 cm3/dose) à 5000 doses (2 cm3/dose) de vaccins et solvants, et nécessite :
► A température ambiante inférieure à 40°C : 12 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 2 jours ou 14 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 3 jours. Attention ne jamais utiliser moins de 12 accumulateurs 0,6 litre
► A température ambiante supérieure à 40°C : 12 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les jours ou 18 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 2 jours ou 24 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 3 jours.
1 porte-vaccins type Giostyle pour 2 préparateurs permet de stocker 500 (3 cm3/dose) à 750 doses (2 cm3/dose) de vaccins et solvants, et nécessite :
► A température ambiante inférieure à 40°C : 6 accumulateurs de 0,4 litre, à remplacer tous les jours.
► A température ambiante supérieure à 40°C : 8 accumulateurs de 0,4 litre à remplacer tous les jours.
Si nécessaire, d'autres accumulateurs de froid et doses de vaccins peuvent être livrés en cours de journée par l'équipe logistique.
|  |  |  | 2 | 2
2
Cocher la case correspondant à la température extérieure
Cocher la case correspondant à la périodicité de renouvellement des accumulateurs pour glacières RCW25
Les tableaux ci-dessous sont modifiés automatiquement en fonction de la température et de la périodicité du renouvellement.
Tableau A : calcul automatique des besoins pour 1 ou 2 équipes pour un site.
MATERIEL CHAÎNE DE FROID PASSIVE PAR SITE |  | Nbre de glacière et porte-vaccins par équipe | Nbre d'accu par glacière et porte-vaccins |  |  | Nbre total d'accu à J1 | Volume des accu
Glacière RCW 25 (pour vaccins et solvants) |  | 1 | 18 |  |  | 18 | 0,6 l
Porte-vaccins Giostyle pour 1 équipe |  | 1 | 8 |  |  | 8 | 0,4 l
Porte-vaccins Giostyle pour 2 équipes |  | 2 | 8 |  |  | 16 | 0,4 l
Tableau B : calcul automatique du nombre d'accumumateurs nécessaires par jour pour 1 ou 2 équipes sur 1 site. Ces chiffres sont reportés sur le tableau au point 2.
Rythme et nombre d'accumulateurs nécessaires
|  |  | J1 | J2 | J3 | J4 | J5
Nombre d'accumulateurs nécessaires pour 1 équipe par site |  |  | 26 | 8 | 26 | 8 | etc.
Nombre d'accumulateurs nécessaires pour 2 équipes par site |  |  | 34 | 16 | 34 | 16 | etc.
2) Estimer le nombre d'accumulateurs nécessaires chaque jour pour la totalité des équipes et des sites
Noter le nom des lieux et des sites (1 ligne par site), le nombre d'équipes par site et leur identification en fonction du planning de vaccination établi.
Reporter ensuite le nombre d'accumulateurs nécessaires par jour et par site en fonction des données du tableau B (ci-dessus).
District de :
Tableau C
Villes/lieux et site | Nombre d'équipe | N° d'équipe | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23
Besoins totaux en accumulateurs par jour |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) Déterminer les capacités de congélation disponibles et à mettre en place
A partir de l'inventaire, compléter une ligne pour 1 type de congélateur fonctionnel disponible.
Noter pour chaque marque et type de congélateur : le nombre et les spécificités techniques (capacité congélation et volume en litre).
3 types de congélateurs VESTFROST sont proposés. Ajouter les autres types de congélateurs disponibles et compléter les spécifications : capacités de congélation et volume (cellules jaunes).
Tableau D
Marque et type | Nombre | Capacité de congélation | J2: Stockage
|  |  |  | Volume (litres) |  | Nbre d'accumulateurs
|  | Kg/24 h | J1: Nb d'accus de 0,6 l/24 h; J2: Par appareil; J3: Total; J4: Par appareil; J5: Total
VESTFROST MF 314 |  | 32.4 | J1: 0; J2: 323; J3: 0; J4: 323; J5: 0
VESTFROST MF 214 |  | 22.3 | J1: 0; J2: 213; J3: 0; J4: 213; J5: 0
VESTFROST MF 114 |  | 17.5 | J1: 0; J2: 111; J3: 0; J4: 111; J5: 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 72.2 | J1: 0; J2: 647; J3: 0; J4: 647; J5: 0
D'après l'inventaire des congélateurs disponibles pour la campagne :
Il est possible de congeler | 0 | accumulateurs par jour
Il est possible de stocker | 0 | accumulateurs au total
Nombre de jours à prévoir pour que TOUS les accumulateurs soient congelés à J1 |  |  | J2: #DIV/0!; J3: Attention :; J5: ne pas dépasser la capacité de congélation par 24 h des congélateurs.
Mettre à congeler la moitié des accumulateurs le matin et l'autre moitié le soir.
4) Evolution des besoins en accumulateurs par jour pour les sites
A J1, noter la quantité maximum d'accumulateurs qu'il est possible de stocker (H85, B89) ou la quantité maximum d'accumulateurs congelés disponibles à J1. Toute quantité négative signifie qu'il n'y aura pas assez d'accumulateurs de froid pour approvisionner toutes les équipes. Attention : cette quantité ne doit pas être supérieure au nombre d'accumulateurs que vous pouvez stocker dans l'ensemble des congélateurs disponibles (cellules H85 et B89).
|  | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24
| Balance (1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sorties (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Entrées (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) Balance = nombre d'accumulateurs de froid disponibles
(2) Sorties = nombre total d'accumulateurs donnés par jour aux équipes des sites de vaccination (voir point 2).
(3) Entrées = nombre total d'accumulateurs congelables par jour (voir point 3, capacité de congélation par 24 h).
Remarque | bar: J1 to J16
Les performances de tous les congélateurs permettent d'approvisionner tous les sites planifiés durant 5 jours. | bar: J1 to J16
Au 6e jour, la balance est inférieure aux besoins. Il n'est plus possible d'approvisionner tous les sites de vaccination. | bar: J1 to J16
Il faut renforcer la capacité de congélation (congélateurs supplémentaires et/ou autres sources d'approvisionnement) pour approvisionner tous les sites pendant 10 jours comme prévu dans le planning. | bar: J1 to J16
Température supérieure à 40°C
Température inférieure à 40°C
1 jour
2 jours
3 jours
1 jour
2 jours
3 jours
Température inférieure à +40°C
Température supérieure à +40°C
Note on C96: Attention: quand la cellule devient grise et le chiffre noir et barré, la quantité est supérieure au nombre d'accumulateurs qu'il est possible de stocker (cellules H85, B89).

## Estimation congélation 40 sites
ESTIMATION DE LA CAPACITE DE CONGELATION NECESSAIRE pour une campagne de vaccination
Le volume et la capacité de congélation nécessaire dépendent principalement du nombre de sites de vaccination et d'équipes de vaccination par site, du planning et de la durée de la campagne (voir feuilles "Planning vacci par lieu" et "Planning vacci par équipes").
1) Il faut en premier lieu définir les besoins en glace pour chaque site. Une glacière RCW 25 permet de transporter environ 5000 doses de vaccin avec le solvent. Sachant que l'on estime les performances d'un vaccinateur a environ 1500 vaccinations par jou
COMPLETER UNIQUEMENT LES CELLULES JAUNES. Les calculs se font automatiquement à partir de ces informations.
1) Définir le matériel chaîne de froid pour 1 site de vaccination
Un site de vaccination peut héberger 1 à 2 équipes maximum (soit 1 à 2 vaccinateurs et 2 préparateurs pour 1 vaccinateur).
Les performances d'un vaccinateur sont estimées à environ 1000 vaccinations par jour en zone urbaine et 300 à 600 en zone rurale.
Définir les besoins en chaîne de froid pour chaque équipe :
1 glacière RCW 25 (20,4 litres) permet de stocker 3300 (3 cm3/dose) à 5000 doses (2 cm3/dose) de vaccins et solvants, et nécessite :
► A température ambiante inférieure à 40°C : 12 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 2 jours ou 14 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 3 jours. Attention ne jamais utiliser moins de 12 accumulateurs 0,6 litre
► A température ambiante supérieure à 40°C : 12 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les jours ou 18 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 2 jours ou 24 accumulateurs de 0,6 litre à remplacer tous les 3 jours.
1 porte-vaccins type Giostyle pour 2 préparateurs permet de stocker 500 (3 cm3/dose) à 750 doses (2 cm3/dose) de vaccins et solvants, et nécessite :
► A température ambiante inférieure à 40°C : 6 accumulateurs de 0,4 litre, à remplacer tous les jours.
► A température ambiante supérieure à 40°C : 8 accumulateurs de 0,4 litre à remplacer tous les jours.
Si nécessaire, d'autres accumulateurs de froid et doses de vaccins peuvent être livrés en cours de journée par l'équipe logistique.
|  |  |  | 2 | 2
2
Cocher la case correspondant à la température extérieure
Cocher la case correspondant à la périodicité de renouvellement des accumulateurs pour glacières RCW25
Les tableaux ci-dessous sont modifiés automatiquement en fonction de la température et de la périodicité du renouvellement.
Tableau A : calcul automatique des besoins pour 1 ou 2 équipes pour un site.
MATERIEL CHAÎNE DE FROID PASSIVE PAR SITE |  | Nbre de glacière et porte-vaccins par équipe | Nbre d'accu par glacière et porte-vaccins |  |  | Nbre total d'accu à J1 | Volume des accu
Glacière RCW 25 (pour vaccins et solvants) |  | 1 | 18 |  |  | 18 | 0,6 l
Porte-vaccins Giostyle pour 1 équipe |  | 1 | 8 |  |  | 8 | 0,4 l
Porte-vaccins Giostyle pour 2 équipes |  | 2 | 8 |  |  | 16 | 0,4 l
Tableau B : calcul automatique du nombre d'accumumateurs nécessaires par jour pour 1 ou 2 équipes sur 1 site. Ces chiffres sont reportés sur le tableau au point 2.
Rythme et nombre d'accumulateurs nécessaires
|  |  | J1 | J2 | J3 | J4 | J5
Nombre d'accumulateurs nécessaires pour 1 équipe par site |  |  | 26 | 8 | 26 | 8 | etc.
Nombre d'accumulateurs nécessaires pour 2 équipes par site |  |  | 34 | 16 | 34 | 16 | etc.
2) Estimer le nombre d'accumulateurs nécessaires chaque jour pour la totalité des équipes et des sites
Noter le nom des lieux et des sites (1 ligne par site), le nombre d'équipes par site et leur identification en fonction du planning de vaccination établi.
Reporter ensuite le nombre d'accumulateurs nécessaires par jour et par site en fonction des données du tableau B (ci-dessus).
District de :
Tableau C
Villes/lieux et site | Nombre d'équipe | N° d'équipe | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23
Besoins totaux en accumulateurs par jour |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) Déterminer les capacités de congélation disponibles et à mettre en place
A partir de l'inventaire, compléter une ligne pour 1 type de congélateur fonctionnel disponible.
Noter pour chaque marque et type de congélateur : le nombre et les spécificités techniques (capacité congélation et volume en litre).
3 types de congélateurs VESTFROST sont proposés. Ajouter les autres types de congélateurs disponibles et compléter les spécifications : capacités de congélation et volume (cellules jaunes).
Tableau D
Marque et type | Nombre | Capacité de congélation | J2: Stockage
|  |  |  | Volume (litres) |  | Nbre d'accumulateurs
|  | Kg/24 h | J1: Nb d'accus de 0,6 l/24 h; J2: Par appareil; J3: Total; J4: Par appareil; J5: Total
VESTFROST MF 314 |  | 32.4 | J1: 0; J2: 323; J3: 0; J4: 323; J5: 0
VESTFROST MF 214 |  | 22.3 | J1: 0; J2: 213; J3: 0; J4: 213; J5: 0
VESTFROST MF 114 |  | 17.5 | J1: 0; J2: 111; J3: 0; J4: 111; J5: 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 72.2 | J1: 0; J2: 647; J3: 0; J4: 647; J5: 0
D'après l'inventaire des congélateurs disponibles pour la campagne :
Il est possible de congeler | 0 | accumulateurs par jour
Il est possible de stocker | 0 | accumulateurs au total
Nombre de jours à prévoir pour que TOUS les accumulateurs soient congelés à J1 |  |  | J2: #DIV/0!; J3: Attention :; J5: ne pas dépasser la capacité de congélation par 24 h des congélateurs.
Mettre à congeler la moitié des accumulateurs le matin et l'autre moitié le soir.
4) Evolution des besoins en accumulateurs par jour pour les sites
A J1, noter la quantité maximum d'accumulateurs qu'il est possible de stocker (H106, B110) ou la quantité maximum d'accumulateurs congelés disponibles à J1. Toute quantité négative signifie qu'il n'y aura pas assez d'accumulateurs de froid pour approvisionn
|  | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24
| Balance (1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sorties (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Entrées (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) Balance = nombre d'accumulateurs de froid disponibles
(2) Sorties = nombre total d'accumulateurs donnés par jour aux équipes des sites de vaccination (voir point 2).
(3) Entrées = nombre total d'accumulateurs congelables par jour (voir point 3, capacité de congélation par 24 h).
Remarque | bar: J1 to J16
Les performances de tous les congélateurs permettent d'approvisionner tous les sites planifiés durant 5 jours. | bar: J1 to J16
Au 6e jour, la balance est inférieure aux besoins. Il n'est plus possible d'approvisionner tous les sites de vaccination. | bar: J1 to J16
Il faut renforcer la capacité de congélation (congélateurs supplémentaires et/ou autres sources d'approvisionnement) pour approvisionner tous les sites pendant 10 jours comme prévu dans le planning. | bar: J1 to J16
Température supérieure à 40°C
Température inférieure à 40°C
1 jour
2 jours
3 jours
1 jour
2 jours
3 jours
Température inférieure à +40°C
Température supérieure à +40°C
Note on C117: Attention: quand la cellule devient grise et le chiffre noir et barré, la quantité est supérieure au nombre d'accumulateurs qu'il est possible de stocker (cellules H85, B89).